**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 сентября 2014 года №2789 «Об утверждении**

**муниципальной программы муниципального образования**

**город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и**

**территориальное развитие муниципального образования**

**город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» (в редакции**

**постановления администрации муниципального образования**

**город-курорт Геленджик от 12 апреля 2019 года №827)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2789 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2019 года №827), руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 мая 2019 года №87-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2018 года №43 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 апреля 2019 года №91), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2789 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2019 года №827) согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в постановление администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года

№2789 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Социально-экономическое и территориальное развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2015-2021 годы» (в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик от 12 апреля 2019 года №827)

1.  Абзац одиннадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет всего 8777192,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 1310069,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2050831,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 5090969,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 325321,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2015 году – 533747,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 203304,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 36391,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 239217,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 54835,2 тыс. рублей;  в 2016 году – 308614,9 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 233057,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 8326,2 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 24376,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 42854,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 205063,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 87689,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1169,4 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 70318,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 3086314,7 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 306525,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2001200,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 734500,1 тыс. рублей; внебюджетные средства – 44088,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 995030,6 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 224936,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3743,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 720464,9 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 1457209,0 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 111394,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1299929,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 2191212,1 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 143163,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2002163,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей». |

2. Раздел 3 «Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали­зации меро­приятия | Источник финанси­рования мероприя­тий | Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации ме­роприятий | | | | | | | | Ожидае­мый ре­зультат | Исполнитель мероприятия, получатель суб­сидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных жи­вотных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 2015-2021 годы | краевой бюджет | 2221,5 | 399,0 | 406,0 | 198,6 | 381,8 | 72,5 | 381,8 | 381,8 | предупреждение заболеваемости населения от болезней, общих для человека и животных | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2 | Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения концессионного соглашения | 2018-2021 годы | местный бюджет | 349612,2 | - | - | - | 138505,0 | 37540,0 | 68304,0 | 105263,2 | уровень технической готовности объекта: 2019 год – 50%, 2020 год – 69%,  2021 год – 100%. Заключение концессионного соглашения 2018 год – 1 шт. | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| краевой бюджет | 4642405,0 | - | - | - | 631579,0 | 713060,0 | 1297766,0 | 2000000,0 |
| федеральный бюджет | 2000000,0 | - | - | - | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **6992017,2** | **-** | **-** | **-** | **2770084,0** | **750600,0** | **1366070,0** | **2105263,2** |
| **Итого** | | | **местный бюджет** | **349612,2** | **-** | **-** | **-** | **138505,0** | **37540,0** | **68304,0** | **105263,2** |  |  |
| **краевой бюджет** | **4644626,5** | **399,0** | **406,0** | **198,6** | **631960,8** | **713132,5** | **1298147,8** | **2000381,8** |
| **федеральный бюджет** | **2000000,0** | **-** | **-** | **-** | **2000000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего** | **6994238,7** | **399,0** | **406,0** | **198,6** | **2770465,8** | **750672,5** | **1366451,8** | **2105645,0»** |

3. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование  Программы/  Подпрограммы | Объем финансирования | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образова­ния город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» | | | | | | | | |
| **всего, в том**  **числе:** | **8777192,2** | **533747,5** | **308614,9** | **205063,4** | **3086314,7** | **995030,6** | **1457209,0** | **2191212,1** |
| **35296,3\*** | **30472,3\*** | **44767,5\*** |
| средства бюджета муниципального образования  город-курорт Геленджик | 1310069,9 | 203304,2 | 233057,4 | 87689,8 | 306525,0 | 224936,4 | 111394,0 | 143163,1 |
| 35296,3\* | 44767,5\* |
| средства краевого бюджета | 5090969,5 | 239217,0 | 24376,4 | 70318,5 | 734500,1 | 720464,9 | 1299929,3 | 2002163,3 |
| 30472,3\* |
| средства федераль­ного  бюджета | 2050831,0 | 36391,1 | 8326,2 | 1169,4 | 2001200,7 | 3743,6 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 325321,8 | 54835,2 | 42854,9 | 45885,7 | 44088,9 | 45885,7 | 45885,7 | 45885,7 |
| 1.1 | Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образова­ния город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **6994238,7** | **399,0** | **406,0** | **198,6** | **2770465,8** | **750672,5** | **1366451,8** | **2105645,0** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 349612,2 | - | - | - | 138505,0 | 37540,0 | 68304,0 | 105263,2 |
| средства краевого бюджета | 4644626,5 | 399,0 | 406,0 | 198,6 | 631960,8 | 713132,5 | 1298147,8 | 2000381,8 |
| средства федераль­ного  бюджета | 2000000,0 | - | - | - | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образо­вания город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том**  **числе:** | **1050728,0** | **416546,3** | **217722,5** | **105074,2** | **192183,5** | **108598,5** | **5301,5** | **5301,5** |
| **13527,3\*** | **35234,0\*** | **30472,3\*** | **44767,5\*** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 630402,0 | 172567,7 | 197722,5 | 46719,6 | 95411,9 | 107377,3 | 5301,5 | 5301,5 |
| 35234,0\* | 44767,5\* |
| средства краевого бюджета | 392814,2 | 216466,8 | 20000,0 | 58354,6 | 96771,6 | 1221,2 | 0,0 | 0,0 |
| 13527,3\* | 30472,3\* |
| средства федераль­ного  бюджета | 27511,8 | 27511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подпрограмма «Жилище» на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том**  **числе:** | **305161,3** | **73251,1** | **42214,0** | **49698,4** | **35945,6** | **40830,6** | **31610,8** | **31610,8** |
| **17980,3\*** | **62,3\*** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 68484,8 | 10700,2 | 14389,1 | 11221,0 | 12138,6 | 7979,7 | 6028,1 | 6028,1 |
| 645,1\* | 62,3\* |
| средства краевого бюджета | 41677,4 | 21321,4 | 2785,7 | 11725,3 | 2320,4 | 3524,6 | 0,0 | 0,0 |
| 16910,8\* |
| средства федераль­ного  бюджета | 10298,3 | 1697,3 | 2487,3 | 1169,4 | 1200,7 | 3743,6 | 0,0 | 0,0 |
| 424,4\* |
| внебюджетные средства | 184700,8 | 39532,2 | 22551,9 | 25582,7 | 20285,9 | 25582,7 | 25582,7 | 25582,7 |
| 1.4 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том**  **числе:** | **165167,1** | **18791,6** | **19884,1** | **18655,6** | **21207,9** | **31676,2** | **30070,9** | **24880,8** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт  Геленджик | 165167,1 | 18791,6 | 19884,1 | 18655,6 | 21207,9 | 31676,2 | 30070,9 | 24880,8 |
| 1.5 | Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»  на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **189242,6** | **15404,6** | **20303,0** | **20303,0** | **48516,0** | **44110,0** | **20303,0** | **20303,0** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 48621,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 24713,0 | 23807,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства (средства перевозчиков) | 140621,0 | 15303,0 | 20303,0 | 20303,0 | 23803,0 | 20303,0 | 20303,0 | 20303,0 |
| 1.6 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»  на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **68234,3** | **9354,9** | **8085,3** | **11133,6** | **17354,2** | **17883,3** | **2211,5** | **2211,5** |
| средства бюджета  муниципального  образования город-курорт Геленджик | 43362,0 | 1143,1 | 1061,7 | 11093,6 | 13906,9 | 15296,7 | 430,0 | 430,0 |
| средства краевого бюджета | 11851,4 | 1029,8 | 1184,7 | 40,0 | 3447,3 | 2586,6 | 1781,5 | 1781,5 |
| средства федераль­ного бюджета | 13020,9 | 7182,0 | 5838,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Подпрограмма «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2018-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **4420,2** | - | - | - | **641,7** | **1259,5** | **1259,5** | **1259,5** |
| средства бюджета  муниципального  образования  город-курорт Геленджик | 4420,2 | **-** | **-** | **-** | 641,7 | 1259,5 | 1259,5 | 1259,5» |

4. Подраздел «Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы раздела 6 «Перечень целевых показателей Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Количество постро­енных зданий до­школьных образова­тельных учреждений | зданий/ мест | - | 3/320 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 2/200 | - | - | 8/760 |
| Количество рекон­струированных зданий дошкольных образова­тельных учреждений | зданий/  мест | - | - | 1/60 | - | - | - | - | - | 1/60 |
| Количество постро­енных и введенных в эксплуатацию зда­ний учреждений культуры, искусства и кинематографии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество постро­енных и введенных в эксплуатацию спор­тивных залов | ед. | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 7 |
| Количество построен­ных и введенных в эксплуатацию плос­костных спортивных сооружений | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Количество постро­енных и введенных в эксплуатацию объек­тов обеспечения по­жарной безопасности | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Количество введен­ных в эксплуатацию КНС | ед. | - | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - | 10 |
| Количество разрабо­танной ПСД объек­тов отрасли ЖКХ | ед. | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Протяженность вновь построенной улично-дорожной сети | км. | - | - | - | - | 3,363 | - | - | - | 3,363 |
| Протяженность вновь построенных волнога­сящих галечных пляжей | м. | - | - | 525 | - | - | - | - | - | 525» |

5. Подраздел ««Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы раздела 6 «Перечень целевых показателей Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Количество раз­работанных карт (планов) территорий населенных пунктов муни­ципального об­разования город-курорт Ге­ленджик | шт. | - | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 15 |
| Количество раз­работанной до­кументации по планировке тер­ритории муни­ципального об­разования город-курорт Ге­ленджик (проект планировки и проект меже­вания террито­рии) | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Количество то­пографо-геоде­зических работ на земельных участках муни­ципального об­разования город-курорт Ге­ленджик | зем. уч. | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 315 |
| Количество публикаций до­кументов градо­строительной и землеустрои­тельной доку­ментации | шт. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5» |

6. Подраздел «Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы раздела 6 «Перечень целевых показателей Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Количество маршрутов пас­сажирского транспорта в городском и пригородном сообщениях | ед. | 44 | 44 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| Количество ежегодно при­обретенных ав­тобусов | ед. | 9 | 7 | 7 | 14 | 9 | 12 | 7 | 7 | 63 |
| Количество обустроенных остановочных пунктов путем монтажа авто­бусных павиль­онов | ед. | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| Количество ав­тобусов город­ского и приго­родного сооб­щения, имею­щих условия для перевозки маломобильных групп граждан | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний интер­вал движения общественного транспорта | мин. | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Степень обнов­ления подвиж­ного состава перевозчиков | % | 7,42 | 14,84 | 22,26 | 29,68 | 37,1 | 23,1 | 43,4 | 43,4 | 43,4» |

7. Абзац восьмой приложения №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет всего 1050728,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 630402,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 392814,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 27511,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2015 году – 416546,3 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 172567,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 216466,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 27511,8 тыс. рублей;  в 2016 году – 217722,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 197722,5 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 20000,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 105074,2 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 46719,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 58354,6 тыс. рублей; |
|  | в 2018 году – 192183,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 95411,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 96771,6 тыс. рублей;  в 2019 году – 108598,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 107377,3 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1221,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 5301,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 5301,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 5301,5тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 5301,5 тыс. рублей». |

8. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №1 к Программе слова «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1014222,7 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1050728,0 тыс. рублей».

9. Раздел 5 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» приложения №1 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Перечень целевых показателей Подпрограммы

| Наименование показателей Подпрограммы | Единица измерения показателя | Показатели выполнения муниципальной Подпрограммы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | окончание срока реализации Подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | |
| Количество постро­енных зданий до­школьных образова­тельных учреждений | зданий/ мест | 3/320 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 2/200 | - | - | 8/760 |
| Количество рекон­струированных зданий дошкольных образова­тельных учреждений | зданий/  мест | - | 1/60 | - | - | - | - | - | 1/60 |
| Количество постро­енных и введенных в эксплуатацию зда­ний учреждений культуры, искусства и кинематографии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество постро­енных и введенных в эксплуатацию спор­тивных залов | ед. | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 7 |
| Количество построен­ных и введенных в эксплуатацию плос­костных спортивных сооружений | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Количество постро­енных и введенных в эксплуатацию объек­тов обеспечения по­жарной безопасности | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Количество введен­ных в эксплуатацию КНС | ед. | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - | 10 |
| Количество разрабо­танной ПСД объек­тов отрасли ЖКХ | ед. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Протяженность вновь построенной улично-дорожной сети | км. | - | - | - | 3,363 | - | - | - | 3,363 |
| Протяженность вновь построенных волнога­сящих галечных пляжей | м. | - | 525 | - | - | - | - | - | 525» |

10. Приложение к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие

общественной инфраструктуры

муниципального образования

город-курорт Геленджик»

на 2015-2021 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | --- | | ПЕРЕЧЕНЬ  мероприятий подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования  город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок реали­зации меро­приятия подпрограммы | Источник финанси­рования мероприя­тий под­про­граммы | Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации ме­роприятий подпрограммы | | | | | | | | Ожидае­мый  ре­зультат | Исполнитель мероприятия подпро­граммы, получатель суб­сидии |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по подпрограмме** | | | | **в том числе:** | **1050728,0** | **416546,3** | **217722,5** | **105074,2** | **192183,5** | **108598,5** | **5301,5** | **5301,5** |  | управление строительства администрации муниципаль­ного образова­ния город-ку­рорт Гелен­джик (далее – управление строительства) |
| **13527,3\*** | **35234,0\*** | **30472,3\*** | **44767,5** |
| **мест-ный бюджет** | **630402,0** | **172567,7** | **197722,5** | **46719,6** | **95411,9** | **107377,3** | **5301,5** | **5301,5** |  |
| **35234,0\*** | **44767,5\*** |
| **краевой бюджет** | **392814,2** | **216466,8** | **20000,0** | **58354,6** | **96771,6** | **1221,2** | **0,0** | **0,0** |  |
| **13527,3\*** | **30472,3\*** |
| **феде-раль**-**ный бюджет** | **27511,8** | **27511,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством  развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика | | 2019-2020  годы | местный бюджет | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Морской, д.12 в с. Прас­ковеевка г. Геленджика | | 2016  год | местный бюджет | 2598,2 | 0,0 | 2598,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| 2255,3\* |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Мира, б/н в хут. Бетта г. Геленджика | | 2015  год | местный бюджет | 19613,2 | 19613,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 40721,3 | 40721,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство здания детского сада в микрорайоне Марьин­ский г. Геленд­жика | | 2018  год | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.5 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Почтовой, 6 в г. Геленджике | | 2015-2016  годы | местный бюджет | 13126,5 | 6273,7 | 6852,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 80954,8 | 60954,8 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Кипарисо­вой, 52 в г. Геленджике | | 2015  год | местный бюджет | 23372,5 | 23372,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 71389,3 | 71389,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки по ул. Маячной, 18 - угол ул. Халтурина, 38 в г. Геленджике | | 2015-2016 годы | местный бюджет | 3650,0 | 120,0 | 3530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.8 | Проектирование и строительство здания дет­ского сада по ул. Централь­ной, б/н в с. Михайлов­ский Перевал г. Геленджика | | 2015-2017 годы | местный бюджет | 34095,4 | 463,2 | 12260,0 | 21372,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Строительство объекта «Дет­ский сад по ул. Черкесской, 9 в с. Береговое г. Геленджика» | | 2015  год | местный бюджет | 714,7 | 714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 3413,2 | 3413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Приобретение объекта недви­жимости для размещения дошкольной образователь­ной организа­ции на 80 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Дивномор­ская, 37а | | 2015  год | местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию приобретенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 19988,2 | 19988,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 27511,8 | 27511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Проектирование и строительство школы на 1100 мест по  ул. Туристической, б/н в  г. Гелен­джике | | 2017-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.12 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с.Кабардинка г.Геленджика | | 2018 -2019 годы | местный бюджет | 4518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 518,9 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.13 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2, расположенного по адресу:  г. Геленджик,  ул. Полевая, 2 | | 2018-2019  годы | местный бюджет | 6742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 742,9 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 4500,0\* |
| 1.1.14 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4, расположенного по адресу:  г. Геленджик,  ул. Халтурина, 38 | | 2018-2019  годы | местный бюджет | 6890,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 890,7 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 4500,0\* |
| 1.1.15 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | | 2019-2020  годы | местный бюджет | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **136423,0** | **53057,3** | **25241,0** | **21372,2** | **16000,0** | **20752,5** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **2255,3\*** | **9000,0\*** |
| **краевой бюджет** | **216466,8** | **196466,8** | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федераль­ный бюджет** | **27511,8** | **27511,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | | 1.2.Строительство объектов отраслей «Физическая культура, спорт» и «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проектирование и строительство спортивного комплекса  «Ат­лант» по ул. Солнцедар­ской, б/н в мик­рорайоне  Се­верный г. Геленджик. Спортивный центр с универ­сальным игро­вым залом, г. Геленджик, Краснодарский край, 1-й пуско­вой комплекс | | 2016-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.2.2 | Проектирование и строительство спортивного  зала, расположенного по  адресу:  г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Горная, 23 | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 43524,1 | 1342,0 | 0,0 | 269,3 | 41912,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 год - ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта (2015 –  2016 годы -проектиро­вание, 2018-2019 годы - строитель­ство) | управление строительства |
| 28310,4\* |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Проектирование и строительство спортивного зала по ул. Мира, 25 в с. Береговое г. Геленджика | | 2015 год | местный бюджет | 937,3 | 937,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь пост-роенного объекта (2015 год-проектиро­вание) | управление строительства |
| 1.2.4 | Проектирование и строительство спортивного зала на терри­тории стадиона «Олимп», расположенного по ул. Мира, 26б в с. Кабардинка г. Геленджика | | 2016-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.2.5 | Проектирование и строительство спортивного зала по ул. Красной – угол ул. Со­вет­ской в с. Пшада г. Ге­ленджика | | 2015-2020 годы | местный бюджет | 41721,0 | 739,2 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 46963,5 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта (2015 год-проектиро­вание, 2019 год- строитель­ство) | управление строительства |
| 1.2.6 | Проектирование и строительство  спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Солнцедар­ской, б/н в  мик­рорайоне  Се­верный г. Геленджика | | 2015-2017 годы | местный бюджет | 18929,0 | 9151,8 | 7800,0 | 1977,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13527,3\* |
| Консервация объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по  ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне Северный  г. Геленджика» | | 2017-2019 года | местный бюджет | 2963,1 | 0,0 | 0,0 | 1633,1 | 880,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.7 | Строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки по ул. Рабочей, 1 в с. Архипо-Осиповка г. Геленджика | | 2017-2020 года | местный бюджет | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.2.8 | Строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки по ул. Цен­т­ральной в с. Виноградное г. Геленджика | | 2017 год | местный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.2.9 | Проектирование и строительство тренировочного футбольного поля с искус­ственным по­крытием по ул. Солнцедар­ской, 1з в г. Геленджике | | 2016-2017 годы | местный бюджет | 1341,4 | 0,0 | 633,0 | 708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.2.10 | Строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки в мкр. Дооб  с. Кабар­динка  г. Гелен­джика | | 2017-2018  годы | местный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **115608,6** | **12170,3** | **8433,0** | **4780,7** | **42811,1** | **47413,5** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **28310,4\*** |
| **краевой бюджет** | **20000,0** | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **13527,3\*** |
|  | | 1.3. Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура, кинематография» | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство здания клубного типа со зри­тельным залом на 100 зритель­ных мест и биб­лиотекой на 5000 ед. книж­ного фонда в хут. Джанхот г. Геленджика | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.3.2 | Проектирование и строительство культурно-до­сугового центра по ул. Цен­т­ральной, 45б в с. Михайлов­ский Перевал г. Геленджика | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.4. Строительство объектов обеспечения пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проектирование и строительство  пожарного депо по ул. Кубан­ской, б/н в с. Пшада  г. Ге­ленджика | | 2015-2017 годы | местный бюджет | 33667,5 | 17308,1 | 9228,0 | 7131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуата­цию вновь построенного объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **33667,5** | **17308,1** | **9228,0** | **7131,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.5. Строительство объектов улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство улицы местного значения в рай­оне жилой за­стройки, про­должение ул. Туристиче­ской в г. Геленджике | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.5.2 | Проектирование и строительство улицы местного значения в рай­оне жилой за­стройки от с/п «Факел» до пер. Студенчес­кого в с. Дивно­морское  г. Ге­ленджика | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 19145,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12642,3 | 6503,6 | 0,0 | 0,0 | улучшение качества транспортной инфраструктуры | управление строительства |
| краевой бюджет | 84265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Строительство улицы местного значения, в рай­оне подъезда к причалу от ул. Солнцедар­ской в г. Геленджике | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **19145,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12642,3** | **6503,6** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **краевой бюджет** | **84265,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **84265,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.6. Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Проектирование и строительство станции биоло­гической очистки сточ­ных вод на р. Су-Аран и установка 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и лив­невой канализа­ции по улицам: Маяч­ной, Морской, Садовой, Совет­ской, Чайков­ского, Курзаль­ной, Грибо­едова, Грин­ченко, Крым­ской города-курорта Геленджик | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 95067,2 | 9874,4 | 37379,6 | 3613,6 | 18965,9 | 25233,7 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| 32978,7\* | 7457,1\* |
| 1.6.2 | Строительство очистных со­оружений кана­лизации производительностью 50 тыс. м³/сутки и глубоководного вы­пуска по ул. Солнцедарской, б/н в г. Геленджик (проектирование) | | 2015-2021 годы | местный бюджет | 187789,1 | 73141,2 | 112000,0 | 2647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| в т.ч. на софинансирование | 2629,2 | 0,0 | 0,0 | 2629,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 49954,6 | 0,0 | 0,0 | 49954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30472,3\* |
| 1.6.3 | Проектирование и строительство канализационно-насосной стан­ции №4 в районе Тонкого мыса в г. Геленджике | | 2015 год | местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.6.4 | Проведение изыскательных работ, необхо­димых для раз­работки про­ектно-сметной документации на три пляжные территории, расположенные в Геленджик­ской бухте | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5 | Проектирование и строительство  питомника по ул. Новорос­сийской в г. Геленджике | | 2016 год | местный бюджет | 708,3 | 0,0 | 708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строитель­ство пи­томника для собак | управление строительства |
| 1.6.6 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально-значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика» (Проектирование и строительство водозабора и локально - очистных сооружений) | | 2019 год | местный бюджет | 2061,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2061,4 | 0,0 | 0,0 | обеспечение социально-значимых объектов инженерной инфаструктурой | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **288626,0** | **86015,6** | **150087,9** | **6261,5** | **18965,9** | **27295,1** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **32978,7\*** | **7457,1\*** |
| **краевой бюджет** | **49954,6** | **0,0** | **0,0** | **49954,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **30472,3\*** |
| 1.7. Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Содержание управления строительства | | 2015-2021 годы | местный бюджет | 34816,6 | 4016,4 | 4732,6 | 5059,4 | 4992,6 | 5412,6 | 5301,5 | 5301,5 |  | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **34816,6** | **4016,4** | **4732,6** | **5059,4** | **4992,6** | **5412,6** | **5301,5** | **5301,5** |
|  | | 1.8. Строительство объектов отрасли «Здравоохранение» | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Осуществление отдельных го-сударственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с  Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (проектирование и строительство здания врача общей практики по ул.Десантной, г.Геленджик), в том числе расходы на администрирование | | 2017 -2018  годы | местный бюджет | 2114,4 | 0,0 | 0,0 | 2114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуата­цию вновь построенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 11670,7 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 3270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (проектирование и строительство здания врача общей практики в хут. Бетта, г. Геленджик), в том числе расходы на администрирование | | 2018-2019  годы | краевой бюджет | 10457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9235,8 | 1221,2 | 0,0 | 0,0 | ввод в  эксплуата­цию вновь  построенного  объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **2114,4** | **0,0** | **0,0** | **2114,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| **краевой бюджет** | **22127,7** | **0,0** | **0,0** | **8400,0** | **12506,5** | **1221,2** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* Денежные обязательства, не исполненные в 2015-2018 годах в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения».

11. Абзац восьмой приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Под­программы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 305161,3 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 68484,8 тыс. рублей; из краевого бюджета – 41677,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 10298,3 тыс. рублей; другие источники – 184700,8 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 73251,1 тыс. рублей, в том числе: 10700,2 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 21321,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1697,3 тыс. рублей; другие источники – 39532,2 тыс. рублей;  в 2016 году – 42214,0 тыс. рублей, в том числе: 14389,1 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 2785,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2487,3 тыс. рублей; другие источники – 22551,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 49698,4 тыс. рублей, в том числе: 11221,0 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 11725,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1169,4 тыс. рублей; другие источники – 25582,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 35945,6 тыс. рублей, в том числе: 12138,6 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 2320,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1200,7 тыс. рублей; другие источники – 20285,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 40830,6 тыс. рублей, в том числе: 7979,7 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 3524,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3743,6 тыс. рублей; другие источники – 25582,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 31610,8 тыс. рублей, в том числе: 6028,1 тыс. рублей из местного бюджета; другие источники – 25582,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 31610,8 тыс. рублей, в том числе: 6028,1 тыс. рублей из местного бюджета; другие источники – 25582,7 тыс. рублей». |

12.  Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы составляет 305161,3 тыс. рублей и распределяется по источникам финансирования следующим образом:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 10298,3 | 1697,3 | 2487,3 | 1169,4 | 1200,7 | 3743,6 | 0,0 | 0,0 |
| 424,4\* |
| Краевой бюджет | 41677,4 | 21321,4 | 2785,7 | 11725,3 | 2320,4 | 3524,6 | 0,0 | 0,0 |
| 16910,8\* |
| Местный бюджет | 68484,8 | 10700,2 | 14389,1 | 11221,0 | 12138,6 | 7979,7 | 6028,1 | 6028,1 |
| 645,1\* | 62,3\* |
| Внебюджетные источники | 184700,8 | 39532,2 | 22551,9 | 25582,7 | 20285,9 | 25582,7 | 25582,7 | 25582,7 |
| **Всего** | **305161,3** | **73251,1** | **42214,0** | **49698,4** | **35945,6** | **40830,6** | **31610,8** | **31610,8»** |
| **17980,3** | **62,3\*** |

13.Приложение к подпрограмме «Жилище» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Жилище»

на 2015-2021 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Жилище» на 2015-2021 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меро­приятия подпро­граммы | Срок реа­лизации меропри­ятия | Источники финансиро­вания меро­приятия подпро­граммы | Объем финансирования, всего (тыс. рублей), в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | Ожидаемый результат (по годам реализации подпро­граммы) | Исполнитель мероприятия подпро­граммы, по­лучатель суб­сидии |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функционирования механизмов финансовой поддержки отдельных категорий граждан при решении их жилищной проблемы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой  программы «Жилище» на 2015-2020 годы | 2015-2017 годы | местный бюджет | 13920,0 | 2361,0 | 4770,1 | 6788,9 | - | - | - | - | 2015 год – 9 семей, 2016 год – 13 семей, 2017 год – 13 семей | управление экономики администра­ции муници­пального  об­разования  го­род-курорт Геленджик (далее – управление экономики) |
| 645,1\* |
| краевой бюджет | 8342,3 | 2294,4 | 2785,7 | 3262,2 | - | - | - | - |
| 573,6\* |
| федераль­ный бюджет | 5354,0 | 1697,3 | 2487,3 | 1169,4 | - | - | - | - |
| 424,4\* |
| другие источники | 87666,8 | 39532,2 | 22551,9 | 25582,7 | - | - | - | - |
| **Всего** | **115283,1** | **45884,9** | **32595,0** | **36803,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1643,1\*** |
| 1.1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2018 год | местный бюджет | 6394,1 | - | - | - | 6394,1 | **-** | **-** | **-** | 2018 год – 12 семей | управление экономики |
| краевой бюджет | 2320,4 | - | - | - | 2320,4 | **-** | **-** | **-** |
| федераль­ный бюджет | 1200,7 | - | - | - | 1200,7 | **-** | **-** | **-** |
| другие источники | 20285,9 | - | - | - | 20285,9 | **-** | **-** | **-** |
| **Всего** | **30201,1** | **-** | **-** | **-** | **30201,1** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой  программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2019-2021 годы | местный бюджет | 20035,9 | - | - | - |  | 7979,7 | 6028,1 | 6028,1 | 2019 год – 15 семей, 2020 год –  14 семей, 2021 год –  14 семей | управление экономики |
| краевой бюджет | 3524,6 | - | - | - |  | 3524,6 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 3743,6 | - | - | - |  | 3743,6 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 76748,1 | - | - | - |  | 25582,7 | 25582,7 | 25582,7 |
| **Всего** | **104052,2** | **-** | **-** | **-** |  | **40830,6** | **31610,8** | **31610,8** |
| 1.1.4 | Софинансирование приобретения жилых помещений для их  пе­редачи в пользование участковым уполномоченным по­лиции в период вы­полнения ими долж­ностных  обязанностей | 2015 год | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год – 2 человека | отдел по работе с правоохрани­тельными ор­ганами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством администрации муниципаль­ного образо­вания город-курорт Геленджик |
| краевой бюджет | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2700,0\* |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **3000,0** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2700,0\*** |
| 1.2 | Создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение земель­ного участка инженер­ной инфраструктурой микрорайона жилой застройки «Солнеч­ный» в с. Кабардинка г. Геленджика | 2015-2017 годы | местный бюджет | 10148,8 | 2151,4 | 7935,9 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 год – 1 участок | управление строительства |
| 62,3\* |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **10148,8** | **2151,4** | **7935,9** | **61,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **62,3\*** |
| 1.2.2 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с.Прасковеевка, в районе ул.Заречной г.Геленджика инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения) | 2015-2018 годы | местный бюджет | 4719,0 | 35,1 | 374,0 | 635,5 | 3674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-  2018  годы –94 участка | управление строительства |
| краевой бюджет | 8463,1 | 0,0 | 0,0 | 8463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **13182,1** | **35,1** | **374,0** | **9098,6** | **3674,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.3 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Прасковеевка в районе ул. Заречной, г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения) | 2015-2016 годы | местный бюджет | 1245,3 | 1245,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год – 1 участок | управление строительства |
| краевой бюджет | 4767,0 | 4767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4767,0\* |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **6012,3** | **6012,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4767,0\*** |
| 1.2.4 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Тешебс г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения) | 2015-2017 годы | местный бюджет | 5941,7 | 3013,7 | 89,9 | 2838,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год – 1 участок | управление строительства |
| краевой бюджет | 11560,0 | 11560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8870,2\* |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **17501,7** | **14573,7** | **89,9** | **2838,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **8870,2\*** |
| 1.2.5 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Тешебс г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения) | 2015-2016 годы | местный бюджет | 693,2 | 93,7 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 год – 1 участок | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **693,2** | **93,7** | **599,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.6 | Обеспечение  земельного участка микрорайона жилой застройки с. Архипо-Осиповка г. Геленджика, район ул. Сосновая Щель инженерной инфраструктурой (сетями электроснабжения) | 2016 - 2018 годы | местный бюджет | 1546,8 | 0,0 | 619,7 | 897,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 год – 1 участок | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **1546,8** | **0,0** | **619,7** | **897,0** | **30,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.7 | Обеспечение  земельного участка микрорайона жилой застройки с. Архипо-Осиповка г. Геленджика, район ул. Сосновая Щель инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения и канализации) | 2018 год | местный бюджет | 2040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 год – 41 участок | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **2040,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2040,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.8 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Марьина Роща, в районе ул. Заречной г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения) | 2015 год | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год – 1 объект | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **1500,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по подпрограмме** | |  | **местный бюджет** | **68484,8** | **10700,2** | **14389,1** | **11221,0** | **12138,6** | **7979,7** | **6028,1** | **6028,1** |  |  |
| **645,1\*** | **62,3\*** |
| **краевой бюджет** | **41677,4** | **21321,4** | **2785,7** | **11725,3** | **2320,4** | **3524,6** | **0,0** | **0,0** |
| **16910,8\*** |
| **федераль**­**ный бюджет** | **10298,3** | **1697,3** | **2487,3** | **1169,4** | **1200,7** | **3743,6** | **0,0** | **0,0** |
| **424,4\*** |
| **другие источники** | **184700,8** | **39532,2** | **22551,9** | **25582,7** | **20285,9** | **25582,7** | **25582,7** | **25582,7** |
| **Всего** | **305161,3** | **73251,1** | **42214,0** | **49698,4** | **35945,6** | **40830,6** | **31610,8** | **31610,8** |
| **17980,3\*** | **62,3\*** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* В том числе денежные обязательства, не исполненные в 2015-2016 годах в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения».

14. Абзац восьмой приложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 165167,1 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе по годам:  в 2015 году – 18791,6 тыс. рублей;  в 2016 году – 19884,1 тыс. рублей;  в 2017 году – 18655,6 тыс. рублей;  в 2018 году – 21207,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 31676,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 30070,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 24880,8 тыс. рублей». |

15. Раздел 3 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» приложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя Подпрограммы | Единица измерения | Базовый показатель | Показатели выполнения Подпрограммы | | | | | | | Окончание срока реализации Подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество разработан­ных карт (планов) терри­торий населенных пунк­тов муниципального об­разования город-курорт Геленджик | шт. | - | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 15 |
| Количество разработан­ной документации по планировке территории муниципального образо­вания город-курорт Ге­ленджик (проект плани­ровки и проект межева­ния территории) | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Количество топографо-геодезических работ на земельных участках му­ниципального образова­ния город-курорт Гелен­джик | зем. уч. | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 315 |
| Количество публикаций документов градострои­тельной и землеустрои­тельной документации | шт. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5» |

16. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 165167,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 18791,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 19884,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 18655,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 21207,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 31676,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 30070,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 24880,8 тыс. рублей.

Финансовая потребность мероприятий может изменяться в ходе реализации Подпрограммы. Источник финансирования Подпрограммы – бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик.

Расчет стоимости проектных работ произведен в соответствии с ранее выполненными проектами планировки территории муниципального образования город-курорт Геленджик (разработчик – ООО «Проектный институт территориального планирования»)».

17. Приложение к подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к подпрограмме «Подготовка  градостроительной и землеустроительной  документации на территории муниципального  образования город-курорт Геленджик» |

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Срок реализации мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансирования, в том числе по годам: | | | | | | | | Ожидаемый результат | Главный распорядитель, исполнитель мероприятий |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: организация работы по разработке и актуализации документов территориального планирования, подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подготовка карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | 2015-2019  годы | бюджет муниципального  образования город-курорт Геленджик  (далее - местный бюджет) | 2174,0 | 16,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление архитектуры и градостроительства) |
| 1.1.2 | Подготовка проекта планировки территории приморской части с.Прасковеевка г.Геленджика | 2016 год | местный бюджет | 285,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.3 | Подготовка про­екта планировки, совмещенного с проектом межевания, линейных объектов канали­зационных коллекторов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2016  год | местный бюджет | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.4 | Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 2015-2021  годы | местный бюджет | 3435,8 | 300,0 | 300,0 | 135,8 | 1200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.5 | Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-курорт Геленджик | 2017 год | местный бюджет | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.6 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город-курорт Геленджик | 2017 год | местный бюджет | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.7 | Корректировка генерального плана городского округа город-курорт Геленджик | 2017-2018 годы | местный бюджет | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление  архитектуры и градостроительства |
| 1.1.8 | Проведение комплекса  работ (научно-исследовательские археологические работы) для подготовки градостроительных планов земельных участков, расположенных по проезду Черноморскому в с. Кабардинка г. Геленджика | 2018-2020  годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.9 | Корректировка правил землепользования и застройки городского округа Геленджик | 2018-2019 годы | местный бюджет | 3993,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,8 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.10 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, южной части с. Михайловский Перевал г.Геленджика | 2018-2019 годы | местный бюджет | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.11 | Подготовка проекта планировки южной части района Голубая бухта в г. Геленджике | 2019 год | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.12 | Подготовка проекта планировки северной части района Голубая бухта в г. Геленджике | 2019 год | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.13 | Подготовка проекта планировки восточного жилого района  г. Геленджика | 2021 год | местный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.14 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, ул. Луначарского г. Геленджика | 2020 год | местный бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.15 | Содержание управления архитектуры и градостроительства | 2015-2021 годы | местный бюджет | 132700,5 | 18475,6 | 18761,1 | 17420,8 | 19415,1 | 19676,2 | 19570,9 | 19380,8 | совершенствование системы  застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.16 | Подготовка про­екта планировки, совмещенного с проектом межева­ния «Газопровод межпоселковый к с. Береговое – с. Криница – хут. Бетта муни­ципального обра­зования город-ку­рорт Геленджик» | 2018 год | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | совершенство­вание системы  застройки, ин­женерной, транспортной и социальной инфраструктуры | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2 | Задача: информационное освещение правовых актов территориального планирования | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Публикация утвержденного проекта плани­ровки, совмещен­ного с проектом межевания, южной части с. Михайловс-кий Перевал г. Геленджик | 2015- 2019  годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.2 | Публикация утвержденного проекта плани­ровки территории приморской части  с. Прасковеевка г. Геленджика | 2015- 2019  годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.3 | Публикация утвержденного проекта плани­ровки южной ча­сти района Голу­бая бухта в г. Геленджике | 2015- 2019  годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.4 | Публикация утвержденного проекта планировки с. Марьина Роща г. Геленджика | 2015- 2019  годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.5 | Публикация  утвержденного проекта плани­ровки северной части района Го­лубая бухта в г. Геленджике | 2015- 2019  годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.6 | Публикация  утвержденного проекта плани­ровки восточного жилого района г. Геленджика | 2018 год | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ознакомление жителей муни­ципального об­разования с муниципальными правовыми ак­тами по вопро­сам местного значения | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.7 | Публикация  ут­вержденного про­екта планировки, совмещенного с проектом межева­ния «Газопровод межпоселковый к с. Береговое – с. Криница – хут. Бетта муни­ципального обра­зования город-ку­рорт Геленджик Краснодарского края» | 2018 год | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ознакомление жителей муни­ципального об­разования с муниципальными правовыми ак­тами по вопро­сам местного значения | управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.8 | Публикация  ут­вержденного про­екта планировки, совмещенного с проектом меже­вания, «Строитель­ство канализаци­онного коллектора к очистным соору­жениям на Тонком мысе города-ку­рорта Геленджик» | 2015- 2019  годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление архитектуры и градостроительства |
|  | **Итого** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Всего** |  |  | **165167,1** | **18791,6** | **19884,1** | **18655,6** | **21207,9** | **31676,2** | **30070,9** | **24880,8»** |  |  |

18. Абзац восьмой приложения №4 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 189242,6 тыс. рублей, в том числе: собственные средства перевозчиков (по согласованию) – 140621,0 тыс. рублей;  бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик – 48621,6 тыс. рублей». |

19. Раздел 3 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» приложения №4 к Программе изложить в следующей редакции:

«3. Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя Подпрограммы | Единица измерения | Базовый показатель | Показатели выполнения Подпрограммы | | | | | | | Окончание срока реализации Подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов пассажирского тран­спорта в городском и пригородном сообщениях | ед. | 44 | 44 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| Количество ежегодно приобретенных автобусов | ед. | 9 | 7 | 7 | 14 | 9 | 12 | 7 | 7 | 63 |
| Количество обустроенных остановочных пунк­тов путем монтажа автобусных павильонов | ед. | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| Количество автобусов городского и пригород­ного сообщения, имеющих условия для перевоз­ки маломобильных групп граждан | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний интервал движения общественного транспорта | мин. | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Степень обновления подвижного состава перевозчиков | % | 7,42 | 14,84 | 22,26 | 29,68 | 37,1 | 23,1 | 43,4 | 43,4 | 43,4» |

20. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №4 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация всего комплекса программных мероприятий предусматривает финансирование в сумме 189242,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств перевозчиков – 140621,0 тыс. руб. (по согласованию); бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик – 48621,6 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 24713,0 | 23807,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Собственные средства перевозчиков | 15303,0 | 20303,0 | 20303,0 | 23803,0 | 20303,0 | 20303,0 | 20303,0» |

21. Приложение к подпрограмме «Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ  к подпрограмме «Комплексное  развитие пассажирского транспорта  в муниципальном образовании  город-курорт Геленджик»  на 2015-2021 годы»  (в редакции постановления  администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании

город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы, сроки реализации | Коли­чество | Протяжен­ность, км | Объем финанси­рования, всего | в том числе из источников финансирования | | Ожидаемый результат | Исполнитель мероприятия подпрограммы |
| местный бюджет | внебюд­жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | |
| 1.1 | Расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | |
| 1.1.1 | Открытие автобусных маршрутов регулярного сообщения в населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик, в которых отсутствует транспортное сообщение, всего, в том числе: | 1 | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% охват населенных пунктов муниципально­го образования город-курорт Геленджик муниципаль­ными пригородными маршрутами регулярного сообщения | отдел промышленно­сти, транспорта, связи и экологии админи­страции муниципаль­ного образования го­род-курорт Гелен­джик (далее – ОПТСиЭ),  муници­пальное унитарное предприятие пасса­жирского автотранс­портного обслужива­ния муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МУП ПАТО), перевозчики, обслуживающие му­ниципальные город­ские и пригородные маршруты регуляр­ного сообщения  (да­лее – перевозчики) (по согласованию) |
| в 2015 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в 2016 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в 2017 году | 1 | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в 2018 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в 2019 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в 2020 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в 2021 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения, всего, в том числе: | 2 | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | расширение маршрутной сети на территории муниципально­го  образования город-курорт Геленджик | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Открытие фирменных муниципальных авто­бусных маршрутов, от­личающихся повышен­ным качеством обслужи­вания пассажиров и уровнем комфорта при перевозках, всего, в том числе: | 3 | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня комфортности и расширение маршрутной сети на территории муниципально­го образования город-курорт Геленджик | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -городского сообщения | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -пригородного сообщения | 1 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -междугородного сообщения | 1 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Межвидовая увязка различных видов транспорта | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Для обеспечения межви­довой увязки пассажир­ского транспорта откры­тие новых муниципаль­ных автобусных марш­рутов регулярного сооб­щения всего, в том числе: | 6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня ком­фортности и расширение маршрутной сети на тер­ритории муниципального  образования | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| - автовокзалам (автостанциям) | 4 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 2 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - железнодорожным вокзалам | 1 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - морским портам | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - аэропортам | 1 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство объектов инфраструктуры автомо­бильного пассажирского транспорта всего, в том числе: | 25 | - | 416,6 | 101,6 | 315,0 | повышение уровня комфортности транспортной системы | ОПТСиЭ, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - УЖКХ), перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 5 | - | 146,6 | 101,6 | 45,0 |
| 2016 год | 5 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2017 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2018 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2019 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2020 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2021 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| в том числе: |  | - |  |  |  |
| -остановочные пункты (автобусные павильоны) | 4 | - | 101,6 | 101,6 | 0,0 | ОПТСиЭ, УЖКХ |
| 2015 год | 2 | - | 101,6 | 101,6 | 0,0 |
| 2016 год | 2 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| -нерегулируемые притротуарные стоянки легкового такси | 21 | - | 315,0 | 0,0 | 315,0 | ОПТСиЭ, УЖКХ, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2016 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2017 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2018 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2019 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2020 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2021 год | 3 | - | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1.4 Обновление подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и эко­логическими характери­стиками для обслужива­ния городских и приго­родных автобусных маршрутов регулярного сообщения всего, в том числе: | 56 | - | 139520,0 | 48520,0 | 91000,0 | повышение уровня доступ­ности и безопасности по­движного со­става, увеличе­ние пассажи­рооборота | управление имуще­ственных отношений администрации муни­ципального образова­ния город-курорт Ге­ленджик (далее – УИО), МУП ПАТО, перевозчики (по со­гласованию) |
| 2015 год | 7 | - | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 |
| 2016 год | 7 | - | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 |
| 2017 год | 7 | - | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 |
| 2018 год | 9 | - | 40713,0 | 24713,0 | 16000,0 |
| 2019 год | 12 | - | 36307,0 | 23807,0 | 12500,0 |
| 2020 год | 7 | - | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 |
| 2021 год | 7 | - | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - высшего и среднего класса | 26 | - | 94520,0 | 48520,0 | 46000,0 |
| 2015 год | 2 | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2016 год | 2 | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2017 год | 2 | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2018 год | 9 | - | 40713,0 | 24713,0 | 16000,0 |
| 2019 год | 7 | - | 28807,0 | 23807,0 | 5000,0 |
| 2020 год | 2 | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2021 год | 2 | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| -малого класса | 30 | - | 45000,0 | 0,0 | 45000,0 |
| 2015 год | 5 | - | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 2016 год | 5 | - | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 2017 год | 5 | - | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 5 | - | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 2020 год | 5 | - | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 2021 год | 5 | - | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 |
| 1.4.2 | Приобретение низкопольных автобусов всего, в том числе: | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня доступности и безопасности подвижного состава | УИО, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 Повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Оснащение автобусов регулярного сообщения средствами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, совместимыми с региональной системой мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края | 105 | - | 3906,0 | 0,0 | 3906,0 | повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы | МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2016 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2017 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2018 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2019 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2020 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2021 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 1.5.2 | Оснащение муниципаль­ного автотранспорта техническими сред­ствами контроля, обес­печивающими непре­рывную, некорректируе­мую регистрацию ин­формации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографы) всего, в том числе: | 35 | - | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | повышение уровня безопасности и эффективности функциони­рования транспортной системы | УИО, МУП ПАТО |
| 2015 год | 5 | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2016 год | 5 | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2017 год | 5 | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2018 год | 5 | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2019 год | 5 | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2020 год | 5 | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2021 год | 5 | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.5.3 | Внедрение систем авто­матизированного кон­троля за сбором платы за проезд в пассажирском транспорте всего,  в том числе: | - | - | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | повышение уровня безопасности и эффективности функциони­рования транспортной системы | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2017 год | - | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2018 год | - | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2019 год | - | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2020 год | - | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2021 год | - | - | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 1.5.4 | Внедрение центральной диспетчерской службы по автоматизированному контролю и управлению движением пассажир­ского транспорта на му­ниципальных маршрутах регулярного сообщения всего, в том числе: |  | - | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 | повышение уровня безопасности и эффективности функциони­рования транспортной системы | УИО, ОПТСиЭ,  МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | - | - | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2016 год | - | - | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2017 год | - | - | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2018 год | - | - | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2019 год | - | - | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2020 год | - | - | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2021 год | - | - | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 1.5.5 | Изготовление свидетель­ств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регуляр­ных перевозок | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня безопасности и эффективности функциони­рования транспортной системы | УИО, ОПТСиЭ,  МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме** | **-** | **-** | **189242,6** | **48621,6** | **140621,0** |  |  |
| **2015 год** | **-** | **-** | **15404,6** | **101,6** | **15303,0** |  |  |
| **2016 год** | **-** | **-** | **20303,0** | **0,0** | **20303,0** |  |  |
| **2017 год** | **-** | **-** | **20303,0** | **0,0** | **20303,0** |  |  |
| **2018 год** | **-** | **-** | **48516,0** | **24713,0** | **23803,0** |  |  |
| **2019 год** | **-** | **-** | **44110,0** | **23807,0** | **20303,0** |  |  |
| **2020 год** | **-** | **-** | **20303,0** | **0,0** | **20303,0** |  |  |
| **2021 год** | **-** | **-** | **20303,0** | **0,0** | **20303,0»** |  |  |

22. Абзац восьмой приложения №5 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования 68234,3 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 43362,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета 11851,4 – тыс. рублей; средства федерального бюджета – 13020,9 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 9354,9 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1143,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1029,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 7182,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 8085,3 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1061,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1184,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5838,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 11133,6 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 11093,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 40,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 17354,2 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 13906,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 3447,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 17883,3 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 15296,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2586,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 2211,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 430,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1781,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 2211,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 430,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1781,5 тыс. рублей». |

23. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №5 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы предусматриваются ассигнования из федерального, краевого и местного бюджетов в сумме 68234,3 тыс. рублей.

Распределение средств на финансирование мероприятий Подпрограммы представлено в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы подпрограммных  ме­роприятий | Источник фи­нансирования | Объем финансирования мероприятий Подпрограммы | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Основные мероприятия под­держки развития бизнеса с учетом поэтапного становле­ния предпринимателя | местный бюджет | 471,1 | 410,7 | 11093,6 | 13906,9 | 15296,7 | 430,0 | 430,0 |
| краевой бюджет | 880,0 | 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7120,0 | 5836,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка сельскохозяй­ственного производства в му­ниципальном образовании го­род-курорт Геленджик | краевой бюджет | 149,8 | 521,0 | 40,0 | 3447,3 | 2586,6 | 1781,5 | 1781,5 |
| федеральный бюджет | 62,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учет личных подсобных хо­зяйств | местный бюджет | 672,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

24. Приложение к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании

город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприя­тия подпрограммы | Источник финансиро­вания меро­приятия под­программы | Объем финансирования | | | | | | | | Ожидаемый результат | Главный распорядитель/ исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Цель: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Задача: совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Анализ норматив­ных правовых ак­тов, регулирующих деятельность малого и среднего пред­принимательства и муниципальную поддержку малого бизнеса | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | подготовка в установленном порядке предло­жений по совер­шенствованию системы под­держки малого предпри­нимательства | | управление экономики |
| 1.1.2 | Проведение социо­логических опросов субъектов малого предприниматель­ства в муниципаль­ном образовании  го­род-курорт Гелен­джик | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | выявление ос­новных проблем развития малого предпринима­тельства на тер­ритории муници­пального обра­зования город-курорт Гелен­джик | | управление  экономики |
| 1.1.3 | Проведение  ана­лиза и прогнозиро­вания экономиче­ского развития субъектов малого предприниматель­ства на террито­рии муниципаль­ного образования город-курорт Геленджик | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | совершенство­вание муници­пальной поли­тики в области развития и поддержки предпринима­тельской  дея­тельности | | управление экономики |
| 1.1.4 | Проведение  еже­квартального мо­ниторинга и  ана­лиза деятельности инфраструктуры поддержки  малого предприниматель­ства,  действующей на территории  му­ниципального  об­разования город-курорт Геленджик | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | совершенство­вание деятель­ности инфра­структуры под­держки малого предпринима­тельства на территории муниципально­го образования город-курорт  Геленджик | | управление экономики |
| 1.1.5 | Проведение  разъ­яснительной  ра­боты и консульта­ций в сфере  пра­вовой и финан­сово-хозяйствен­ной  деятельности  субъектов малого и среднего предпри­нимательства | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | совершенство­вание деятель­ности субъек­тов малого и среднего пред­приниматель­ства на терри­тории муници­пального обра­зования город-курорт Гелен­джик | | управление экономики |
| 1.2. Задача: развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Субсидирование, предоставляемое на возмещение части затрат на уплату процентов по кре­дитам российских кредитных органи­заций, полученным субъектами малого и среднего предприниматель­ства | 2015- 2021 годы | местный бюджет | 160,3 | 105,3 | | 55,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | удешевление кредитных ре­сурсов, упро­щение доступа субъектов ма­лого и сред­него предпри­нимательства к кредитным ре­сурсам | | администра­ция муници­пального образования город-курорт Геленджик (далее - администрация), управление экономики |
| краевой бюджет | 322,1 | 220,0 | | 102,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федераль­ный бюджет | 2677,9 | 1780,0 | | 897,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2.2 | Субсидирование части затрат субъ­ектов малого пред­принимательства на ранней стадии их деятельности | 2015- 2021 годы | местный бюджет | 307,9 | 157,9 | | 150,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | оказание  помо­щи предприни­мателям на ранней  стадии развития | | администрация, управление  экономики |
| краевой бюджет | 585,3 | 330,0 | | 255,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федераль­ный бюджет | 4914,7 | 2670,0 | | 2244,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2.3 | Субсидирование части затрат на  уплату первого взноса при заклю­чении договора  финансовой аренды (лизинга),  понесен­ных субъ­ектами малого и среднего предприниматель­ства | 2015- 2021 годы | местный бюджет | 317,9 | 157,9 | | 160,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | удешевление кредитных ре­сурсов, упро­щение доступа субъектов ма­лого и сред­него предпри­нимательства к кредитным ресурсам | | управление  экономики |
| краевой бюджет | 636,3 | 330,0 | | 306,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федераль­ный бюджет | 5363,7 | 2670,0 | | 2693,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого по разделу** | | | **местный бюджет** | **786,1** | **421,1** | | **365,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | | |
| **краевой бюджет** | **1543,7** | **880,0** | | **663,7** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **федераль­ный бюд­жет** | **12956,3** | **7120,0** | | **5836,3** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **Всего по разделу** | **15286,1** | **8421,1** | | **6865,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.3. Задача: информационная, правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Организация и про­ведение семинаров и заседаний «круглых столов» по вопросам малого и среднего предприниматель­ства | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | повышение уровня пред­приниматель­ской грамотно­сти субъектов предпринима­тельской дея­тельности | | управление  экономики |
| 1.3.2 | Организация обу­чающих семинаров для руководителей и работников пред­приятий малого и среднего бизнеса | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | совершенство­вание деятель­ности субъек­тов малого и среднего предприниматель­ства в муниципальном обра­зовании город-курорт Гелен­джик | | управление  экономики |
| 1.3.3 | Осуществление информационно-методической под­держки субъектов малого и среднего предприниматель­ства на информаци­онных ресурсах  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | информирова­ние субъектов малого и сред­него бизнеса, формирование положительного образа пред­принимателя, распростране­ние передового опыта пред­принимательства | | управление  экономики |
| 1.3.4 | Организация ра­боты «горячей линии» для субъектов малого и среднего предприни­мательства | 2015-2021 годы |  | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | устранение  административных барьеров при ведении предпринима­тельской дея­тельности, ока­зание опера­тивной помощи пред­принимателям | | управление  экономики |
| 1.3.5 | Ведение реестра земельных участков для реализации на них инве­стиционных про­ектов субъектами малого и среднего предприниматель­ства | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | создание условий для свободного доступа субъек­тов малого и среднего предпринимательства к информации о  свободных  зе­мельных  участках | | управление эко­номики, управле­ние имуществен­ных  отношений,  управле­ние архитектуры и градострои­тельства |
| 1.3.6 | Ведение реестра земельных участ­ков, сформирован­ных на торги с  це­лью доведения сведений о реали­зации права их  дол­госрочной аренды, субъектам пред­принимательской деятельности | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | создание усло­вий для  сво­бодного до­ступа к  ин­формации о земельных участках,  пла­нируемых к реализации с торгов субъек­там малого и среднего пред­приниматель­ства | | управление  экономики, управление  архитектуры и градострои­тельства |
| 1.3.7 | Ведение реестра инвестиционных проектов для субъ­ектов малого и среднего предпри­нимательства | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | создание усло­вий для  сво­бодного  до­ступа  субъек­тов  малого и среднего пред­приниматель­ства к инфор­мации об  инвестиционных проектах, предлагаемых на территории муниципаль­ного образова­ния город-  ку­рорт Гелен­джик | | управление  экономики, управление  архитектуры и градострои­тельства |
| 1.3.8 | Ведение реестра товаропроизводи­телей – субъектов малого и среднего предприниматель­ства, осуществля­ющих деятельность на территории  муниципального образования город-курорт Геленджик | 2015- 2021 годы |  | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | создание усло­вий для  эффек­тивного взаимодействия субъектов ма­лого и сред­него предпри­нимательства | | управление  экономики |
| 1.4. Задача: стимулирование конкурентоспособности малого бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Организация и еже­годное проведение конкурса «Лучшие предприниматели муниципального  об­разования город-курорт Геленджик» | 2015- 2021 годы | местный бюджет | 220,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 60,5 | 0,0 | | 80,0 | | 80,0 | | развитие  здо­ровой  конку­ренции среди субъектов ма­лого  бизнеса,  распростране­ние положи­тельного опыта ведения  фи­нансово-хозяй­ственной дея­тельности | | администрация, управле­ние  экономики |
| 1.4.2 | Подготовка ин­формационных материалов и пуб­ликаций в средствах массовой информа­ции, изготовление баннеров с целью распространения положительного опыта организации и ведения предприни­мательской  дея­тельности | 2015- 2021 годы | местный бюджет | 345,7 | 50,0 | | 45,7 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | информирова­ние субъектов малого и сред­него бизнеса, формирование положитель­ного образа предпринима­теля, распро­странение  пе­редового опыта пред­приниматель­ства | | управление  экономики |
| 1.4.3 | Оформление прав на размещение неста­ционарных торговых объектов | 2017- 2021 годы | местный бюджет | 1432,6 | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | | 247,0 | 285,6 | | 300,0 | | 300,0 | | развитие  здо­ровой  конку­ренции среди субъектов малого  бизнеса­ | | администрация |
| 1.4.4 | Уплата НДС с поступлений от предоставления прав на размещение нестационарных торговых объектов | 2017- 2018 годы | местный бюджет | 39174,1 | 0,0 | | 0,0 | 10743,6 | | 13549,4 | 14881,1 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | администрация |
| **Итого по разделу** | | | | **41172,9** | **50,0** | | **45,7** | **11093,6** | | **13906,9** | **15216,7** | | **430,0** | | **430,0** | |  | | |
| 1.5. Задача: вовлечение в предпринимательскую среду молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Обучение школь­ников основам пред­принимательской деятельности | 2015- 2021 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | введение учеб­ного курса «Основы пред­приниматель­ской деятель­ности» в 10-11-х классах на базе муни­ципальных общеобразовательных учреждений муниципаль­ного образова­ния город-ку­рорт Геленджик | | управление экономики, управление образования администрации  муниципального образования город-курорт  Ге­ленджик | |
| 1.5.2 | Организация и ежегодное проведение муниципального конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального  об­разования город-курорт Геленджик» | 2019 год | местный бюджет | 80,0 | | - | - | - | | - | 80,0 | 0,0 | | 0,0 | | повышение  за­нятости моло­дежи, вовлечение в осуществление предпринимательской деятельности | | администрация, управление экономики | |
| **Итого по разделу** | | | | **80,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **80,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |
| 1.6. Задача: развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе  муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Осуществление  отдельных  госу­дарственных пол­номочий по  под­держке сельскохо­зяйственного  про­изводства в Крас­нодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долго­срочным, средне- срочным и кратко-срочным кредитам, взятым малыми  формами хозяй­ствования | 2015- 2016 годы | федераль­ный бюд­жет | 64,6 | 62,0 | | 2,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | рост производ­ства по основ­ным видам сельскохозяй­ственной про­дукции, произ­водимой малы­ми формами хозяйствования в агропро­мышленном комплексе, и улучшение экономического положения сельского населения | | администрация, от­дел сельского хозяйства администрации муниципально­го образования город-курорт Геленджик (да­лее – отдел сельского хо­зяйства) |
| краевой бюджет | 4,1 | 3,1 | | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.6.2 | Под­держка сельскохо­зяйственного про­изводства в Крас­нодарском крае в части предостав­ления субсидий гражданам, веду­щим личное под­собное хозяйство, крестьянским (фермерским)  хо­зяйствам, индиви­дуальным пред­принимателям,  ведущим деятельность в области сельскохозяй­ственного произ­водства | 2015- 2021 годы | краевой бюджет | 10303,6 | 146,7 | | 520,0 | 40,0 | | 3447,3 | 2586,6 | | 1781,5 | | 1781,5 | | увеличение объемов сельскохозяйствен­ного производ­ства в кре­стьянских (фермерских) хозяйствах и других малых формах хозяй­ствования | | администрация, отдел сельского хо­зяйства |
| 1.6.3 | Учет личных  под­собных хозяйств | 2015- 2016 годы | местный бюджет | 1323,0 | 672,0 | | 651,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | актуализация сведений о хозяйствах | | администрация, отдел сельского хозяйства |
| **Итого по разделу** | | | **местный бюджет** | **1323,0** | **672,0** | | **651,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | | |
| **краевой бюджет** | **10307,7** | **149,8** | | **521,0** | **40,0** | | **3447,3** | **2586,6** | | **1781,5** | | **1781,5** | |
| **федераль­ный бюджет** | **64,6** | **62,0** | | **2,6** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **Всего по разделу** | **11695,3** | **883,8** | | **1174,6** | **40,0** | | **3447,3** | **2586,6** | | **1781,5** | | **1781,5** | |
| **Итого по подпрограмме** | | | **местный бюджет** | **43362,0** | **1143,1** | | **1061,7** | **11093,6** | | **13906,9** | **15296,7** | | **430,0** | | **430,0** | |  | | |
| **краевой бюджет** | **11851,4** | **1029,8** | | **1184,7** | **40,0** | | **3447,3** | **2586,6** | | **1781,5** | | **1781,5** | |
| **федераль­ный бюджет** | **13020,9** | **7182,0** | | **5838,9** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **Итого** | **68234,3** | **9354,9** | | **8085,3** | **11133,6** | | **17354,2** | **17883,3** | | **2211,5** | | **2211,5»** | |

Начальник управления экономики

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.К. Ананиади