**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 сентября 2014 года №2839**

 **«Об утверждении муниципальной программы**

 **«Газификация муниципального образования**

 **город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы»**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 марта 2017 года №827)**

В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 76 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2839 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от
17 марта 2017 года №827)следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований Программы | объем финансирования Программы составляет 139 282,9 тыс. рублей, в том числе из: средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик –119 461,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 23 010,6 тыс. рублей;2016 год – 47 974,2 тыс. рублей;2017 год – 9 998,7 тыс. рублей; 2018 год – 38 478,3 тыс. рублей;средств краевого бюджета -19 821,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей;2016 год – 9 522,1 тыс. рублей;2017 год – 10 299,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей»; |

2) раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на 2015-2018 годы составляет 139 282,9 тыс. рублей;

2015 год – 23 010,6 тыс. рублей;

2016 год – 57 496,3 тыс. рублей;

2017 год – 20 297,7 тыс. рублей;

2018 год – 38 478,3 тыс. рублей»;

3)приложение к муниципальной программе «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик В.А. Хрестин

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрациимуниципального образованиягород-курорт Геленджикот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  | «ПРИЛОЖЕНИЕ |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе«Газификация муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы»(в редакции постановления администрациимуниципального образованиягород-курорт Геленджикот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| ПЕРЕЧЕНЬмероприятий муниципальной программы «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» (тыс.рублей) |
| № п/п | Наименованиемероприятиямуниципальнойпрограммы | Срок реализа-ции меропри-ятия муници-пальной программы | Источник финансирова-ниямероприятия муниципаль-ной программы | Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Ожидаемый результат (протя-женностьпостро-енных газопро-водов, км) | Получа-тель субсидий, ответствен- ный за выполне-ние меро-приятия муниципальной программы |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **2015-2018****годы** | **Итого** | **139 282,9** | **23 010,6** | **57 496,3** | **20 297,7** | **38 478,3** | **151,393** | управление строительства администрации муниципально- го образования город - курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9076,2\*** | **0,0** |
| **в том****числе:****краевой бюджет** | **19 821,1** | **0,0** | **9 522,1** | **10 299,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **119 461,8** | **23 010,6** | **47 974,2** | **9 998,7** | **38 478,3** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 376,2\*** | **0,0** |
| Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 1.Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик природным газом |
| 1.1 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Архипо-Осиповка. 1-й этап. От ШРП-2 до ШРП-3 | 2015-2017годы | Всего | **24 396,9** | **10 574,4** | **13 822,5** | **0,0** | **0,0** | 2,2 | управлениестроительства |
| в том числе:краевойбюджет | 9 522,1 | 0,00 | 9 522,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14 874,8 | 10 574,4 | 4 300,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5**\*** | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Проектирование и строительство распре -делительного газопровода с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик. 2-й этап | 2016-2018годы | местный бюджет | 25 030,2 | 0,0 | 9 546,6 | 5005,3 | 10 478,3 | 51,0 | управлениестроительства |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4172,2\* | 0,0 |
| 1.3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Текос | 2016-2017 годы | местный бюджет | 17255,3 | 0,00 | 17 255,3 | 4142,4\* | 0,0 | 7,7 | управление строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Текос г.Геленджик. 2 и 3-й этапы строительства | 2017 год | местный бюджет | 4 414,0 | 0,0 | 0,0 | 4 414,0 | 0,0 | 4,8 | управление строительства |
| краевой бюджет | 10 299,0 | 0,0 | 0,0 | 10 299,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Итого | **81 395,4** | **10 574,4** | **40 624,4** | **19 718,3** | **10 478,3** |  |
| в том числе:местный бюджет | **61 574,3** | **10 574,4** | **31 102,3** | **9 419,3** | **10 478,3** | **65,7** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 350,1\*** | **0,0** |
| краевой бюджет | **19 821,1** | **0,0** | **9 522,1** | **10 299,0** | **0,0** |
| 2.Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджикприродным газом |
| 2.1 | Проектирование и строи -тельство распределитель- ного газопровода в с. Пшада | 2015-2017годы | местный бюджет | 15 151,2 | 0,0 | 15 151,2 | 26,1\* | 0,0 | 13,8 | управление строительства |
| 2.2 | Проектирование и строи -тельство распределительного газопровода в с. Береговое | 2016-2017годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | управление строительства |
| 2.3 | Проектирование и строи -тельство распределительно- го газопровода в с.Криница | 2017-2018годы | местный бюджет | 3 651,6 | 2 908,8 | 742,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | управлениестроительства |
| 2.4 | Проектирование и строительство распредели -тельного газопровода в хут. Бетта | 2017-2018годы | местный бюджет | 3 252,3 | 1 995,0 | 677,9 | 579,4 | 0,0 | 6,8 | управлениестроительства  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | местный бюджет | **22 055,1** | **4 903,8** | **16 571,9** | **579,4** | **0,0** | **47,7** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **26,1\*** | **0,0** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Дивноморского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик природным газом  |
| 3.1 | Проектирование и строительство газопровода высокого давления в хут. Широкая Щель, г. Геленджик | 2018 год | местный бюджет | 3 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,0 | 1,9 | управление строительства |
| 3.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в хут. Широкая Щель, г. Геленджик | 2018 год | местный бюджет | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 25 000,0 | 8,3 | управление строительства |
| 3.3 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Дивноморское (2-й этап) | 2015 год | местный бюджет | 1 018,4 | 1 018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,43 | управление строительства |
| 3.4 | Проектирование и строи -тельство распределительно- го газопровода по ул. Коро -ленко в.с.Дивноморское | 2015 год | местный бюджет | 603,3 | 603,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,24 | управлениестроительства |
| 3.5 | Проектирование и строительство распредели- тельного газопровода по ул.Шоссейной в пос. Светлый г.Геленджика | 2015 год | местный бюджет | 1 690,8 | 1 690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,19 | управлениестроительства |
| 3.6 | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Черноморской в хут. Джанхот г. Геленджика | 2015 год | местный бюджет | 591,2 | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | управлениестроительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7 | Проектирование и строительство распре- делительного газопровода пос. Светлый-с. Возрождение, г. Геленджик | 2015 год | местный бюджет | 3 628,7 | 3 628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,36 | управлениестроительства |
| 3.8 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Дивноморское | 2016 год | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 16,25 | управлениестроительства |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** |  | местный бюджет | **35 832,4** | **7 532,4** | **300,0** | **0,0** | **28000,0** | **42,89** |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*Денежные обязательства, не исполненные в 2016 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения».Начальник управления строительстваадминистрации муниципального образованиягород-курорт Геленджик А.С. Пивненко |
|  |