В соответствии с планом работы на 2023 год Контрольно-счетной палатой проведен Мониторинг достижения целей и задач национальных проектов, реализованных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году и истекшем периоде 2023 года (выборочно), в ходе которого установлено:

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2022-2023 годах на условиях софинансирования осуществлялась реализация четырех НП: «Культура», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда».

***НП «Культура».***

ЦельюНП «Культура» является увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, посредствам оснащения 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры.

В рамках реализации НП «Культура», ФП «Культурная среда», РП «Культурная среда» в 2022 году осуществлено оснащение двух образовательных учреждений в сфере культуры муниципального образования город-курорт Геленджик музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 9 106,80 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта целевые показатели достигнуты в полном объеме, освоено 9 106,80 тыс. руб. или 100%.

Анализ приобретенного оснащения показал соответствие его перечню, утвержденному Министерством культуры Краснодарского края, в результате две детских школы искусств муниципального образования город-курорт Геленджик были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Таким образом, контрольные точки 2022 года, отраженные в паспорте РП «Культурная среда», в части муниципального образования город-курорт Геленджик, достигнуты.

На основании вышеизложенного можно утверждать о достижении целей и задач НП «Культура», реализуемого на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году.

В рамках реализации НП «Образование», ФП «Современная школа», РП ***«Современная школа»*** в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях запланировано строительство школы на 1550 мест по адресу г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию, с учетом получения лицензии на осуществление образовательной деятельности – декабрь 2024 года. Сметная предельная (предполагаемая) стоимость объекта составляет 1 541 037,30 тыс. руб. На 1 декабря 2023 года израсходовано 325 971,56 тыс. руб., строительная готовность объекта составляет 10%, физическая готовность объекта - 33%, срок отставания по графику производства работ составляет 90 дней. Ведется претензионная работа.

На основании вышеизложенного можно утверждать о рисках не достижения контрольных точек мероприятия в текущем отчетном году, а соответственно о возникающих рисках не достижения целей и задач НП «Образование» регионального проекта «Современная школа» в установленные сроки.

В рамках реализации НП «Образование», ФП «Патриотическое воспитание», РП «***Патриотическое воспитание***» на 2022 год муниципальному образованию город-курорт Геленджик предоставлен иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в размере 1 526,90 тыс. руб. , на 2023 год - размере 4 610,70 тыс. руб.

В рамках реализации НП целевые показатели в 2022 году достигнуты в полном объеме, освоено 1 526,90 тыс. руб. или 100%. По состоянию на 1 ноября 2023 года освоено 4 166,00 руб. На основании вышеизложенного можно утверждать, что цели и задачи НП «Образование», РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» реализуемого на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году достигнуты, а так же можно прогнозировать достижении целей и задач НП «Образование», реализуемого на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году.

***НП «Экология»***

В рамках реализации НП «Экология», РП «Комплексная система обращения с ТКО на территории Краснодарского края» муниципальному образованию город-курорт Геленджик в 2022 год было предоставлено финансирование в сумме 5 248,75 тыс. руб. УЖКХ приобретено 325 шт. контейнеров, оплата произведена на сумму 5 222,51 тыс. руб. Таким образом, на территории муниципального образованиягород-курорт Геленджик в 2022 году цели и задачи НП «Экология», РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края» достигнуты.

**В рамках реализации НП «Жилье и городская среда»**, РП «Формирование комфортной городской среды» муниципальному образования город-курорт Геленджик в 2023 году предоставлена субсидия из бюджета Краснодарского края, общий объем финансирования мероприятия - 117 784,15 тыс. руб. В целях реализации мероприятия осуществляется благоустройство сквера, расположен-ного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Корницкого. Общая сумма денежных средств, выделенных на мероприятие составила 134 134,8 тыс. руб.

По состоянию на 1 ноября 2023 года объект находился в завершающей стадии, готовность объекта составляла – 94%. В ходе аналитического мероприятия не выявлены риски не достижения целей и задач РП «Формирование комфортной городской среды», НП «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году.

Отчет по результатам мониторинга, содержащий подробную информацию о выявленных нарушениях и недостатках, а также рекомендации по их устранению, направлен в администрацию МО город-курорт Геленджик и городскую Думу Геленджика. Материалы направлены в прокуратуру города Геленджика.